# Приложение к приказу

# отдела образования

# №199-Д от   04.09.2020

# Комплексный план-график («Дорожная карта»)

# подготовки и проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями муниципального образования  «Новоспасский район» в 2021 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки прове-дения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организационно-правовое обеспечение проведения НОКУ в 2021 году |
| 1.1. | Назначить ответственного за организацию проведения процедуры НОКУ в 2021 году | 27.08.2020 | Дружинина О.В. |
| 1.2. | Организовать работу по формированию Общественного совета по проведению НОКУ в 2021 году | 01.09.2020 | Дружинина О.В. Сиднякова Н.И. |
| 1.3. | Разработать Положение об Общественном совете | 02.09.2020 | Сиднякова Н.И. |
| 1.4. | Приказ о создании Общественного совета, утверждении состава Общественного совета и Положения об Общественном совете | 04.09.2020 | Дружинина О.В. Сиднякова Н.И. |
| 1.5. | Составление графика проведения НОКУ на 2021-2023 года | 04.09.2020 | Сиднякова Н.И. Салимова Н.Р. |
| 1.6. | Разработать и утвердить «Дорожную карту» по организации проведения НОКУ в 2021 году | 04.09.2020 | Сиднякова Н.И. |
| 1.7. | Заседания Общественного совета | 1 раз в квартал | Сиднякова Н.И. |
| 2. | Финансовое обеспечение проведения НОКУ в 2021 году |
| 2.1. | Составление сметы расходов на проведение НОКУ в 2021 году | 07.09.2020 | Арефьева М.Н. Сиднякова Н.И. |
| 2.2. | Внести предложения по включению в бюджет муниципального образования «Новоспасский район» на 2021 год расходов на проведение НОКУ в 2021 году | Октябрь 2020 | Дружинина О.В. Салимова Н.Р. |
| 3. | Мероприятия по информационному сопровождению НОКУ в 2021 году |
| 3.1. | Информационно-разъяснительная работа с участниками проведения НОКУ в 2021 году | Январь 2021 | Сиднякова Н.И. |
| 3.2. | Создание на сайте отдела образования раздела «НОКУ - 2021» | Январь 2021 | Сиднякова Н.И. Динюшев Р.Ш. |
| 3.3. | Своевременное размещение и обновление на сайте отдела образования информации по вопросам проведения НОКУ в 2021 году | Постоянно | Сиднякова Н.И. Динюшев Р.Ш. |
| 4. | Методическое сопровождение проведения НОКУ в 2021 году |
| 4.1. | Анализ результатов НОКУ 2020 года: 10 ОО, из них: 7 школ, 8 д/садов, ДЮСШ. | Январь 2021г. | Сиднякова Н.И. |
| 4.2. | Организация консультаций образовательных организаций (ОО) по проведению НОКУ | Постоянно | Сиднякова Н.И. |
| 4.3. | Совещание руководителей ОО | 2 раза в год | Сиднякова Н.И. |
| 4.4. | Отчеты по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения НОКУ | ежеквартально | Сиднякова Н.И. Руководители ОО |