Приложение 2  к приказу

Отдела образования

От   марта 2011 №    Д

План-график

подготовки общеобразовательных учреждений   к внедрению федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования

| Нормативно-правовое и финансовое обеспечение введения ФГОС | Научно-методическое сопровождение внедрения стандарта | Координация деятельности организаторов и участников внедрения стандарта | Просветительская и информационная работа, освещение в СМИ подготовки внедрения стандарта | Организация повышения квалификации учителей начальных классов, руководителей ОУ, методистов ММС, краевых методических объединений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРТ |  |  |  |  |
| - Приказ отдела образования О создании координационного Совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Новоспасского района | - Подготовка методических рекомендаций по разработке образовательной программы начального общего образования. |  | - обсуждению проблем подготовки начальной школы к введению ФГОС второго поколения | - Планирование повышения квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
| . |  |  | - Разъяснительная работа среди родительской общественности. | -Сбор заявок на повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
| - Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС . |  |  | - Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС. - Информирование родителей о ФГОС | - Заявки на повышения квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
|  | - Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий. | - Планирование собственной подготовки к внедрению ФГОС. - Участие в семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС. |  | - Самоопределение - Подготовка выступлений на семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школ к введению ФГОС. |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |
| - Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС | - Разработка методических рекомендаций по развитию внутришкольной системы управления качеством в условиях внедрения ФГОС. - Подготовка мониторинга качества начального образования: - разработка инструментария; - подготовка методических рекомендаций проведения мониторинга; - определение выборки учащихся. | - Корректировка планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с обсуждением ФГОС). - Организация участия в семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС. - Самоопределение и выбор сроков перехода начальной ступени ОУ на работу по ФГОС. |  |  |
| МАЙ |  |  |  |  |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
| - Внесение изменений в локальную нормативную базу в части духовно-нравственного развития воспитания младших школьников. | - Организация работы по проектированию программы духовно-нравственного развития младших школьников. | - Самооценка условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. | - Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. | - Проведение заседаний районых методических объединений в рамках подготовки к научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». |
|  | - Участие в проектировании программы духовно-нравственного развития младших школьников. |  | - Проведение родительских собраний, посвящённых вопросам внедрения ФГОС. |  |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
|  | - Организация работы по проектированию программы формирования универсальных учебных действий до образовательных учреждений. |  |  | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Учитель |  |  |  |  |
|  | - Участие в проектировании программы формирования универсальных учебных действий до образовательных учреждений. |  |  |  |
| АВГУСТ |  |  |  |  |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
| - Внесение изменений в образовательную программу школы (ОУ, внедряющее ФГОС). - Внесение изменений в локальную нормативную базу ОУ в части установления заработной платы, распределения стимулирующих выплат, размеров премирования для учителей, внедряющих ФГОС. | - Организация работы по проектированию программы внеурочной образовательной деятельности. | - Планирование образовательной деятельности школ в соответствии с требованиями ФГОС (ОУ, внедряющее ФГОС). - Заключение договоров с родителями на предоставление образовательной услуги в соответствии с требованиями стандарта (ОУ, внедряющее ФГОС). | - Проведение родительских собраний посвящённых вопросам внедрения ФГОС. | - Проведение педагогического совета, посвящённого проблемам внедрения ФГОС в практику работы школы. |
| Учитель |  |  |  |  |
|  | - Участие в разработке и самоэкспертизе образовательного плана. - Участие в проектировании программы внеурочной образовательной деятельности. | - Планирование образовательной деятельности класса в соответствии с требованиями ФГОС (ОУ, внедряющее ФГОС). | - Участие в форуме «Готова ли Ваша школа к переходу на работу по новым стандартам образования?» | - Участие в работе августовской конференции, педагогического совета, родительских собраний с выступлениями по проблемам внедрения ФГОС. |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
| - Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения санитарно-гигиенических норм. |  | - Организация и контроль за реализацией перехода на ФГОС. |  |  |
| Учитель |  |  |  |  |
|  |  | - Исполнение профессиональной деятельности по новым требованиям, самоанализ. |  | - Участие в сетевых консультациях, форумах. |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
|  | - Организация работы по проектированию программы создания развивающей информационной среды (корректировка программы развития). | - Совместно распределенная работа по внедрению ФГОС, обсуждение первых результатов, презентация ценного опыта. | . | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Учитель |  |  |  |  |
|  |  | - Исполнение, самоанализ педагогической деятельности, ее результатов. | - Публикации на школьном сайте материалов, демонстрирующих эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в обучении младших школьников. | - Участие в сетевых краевых событиях, школьных методических объединениях. |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
|  | - Организация проектирования системы оценки образовательных результатов младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС. | - Организация участия в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. |  | Контроль за соблюдением графика ПК |
| Учитель |  |  |  |  |
|  | - Определение критериев и средств оценки достижения планируемых образовательных результатов младших школьников. | - Участие в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. |  | - Подготовка выступлений для участия в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
|  | - Подготовка аналитической справки по ОУ. - Анализ информационно-методического обеспечения ОУ с точки зрения рекомендаций по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие на уровне ОУ. | - Информирование родительской общественности о перечне учебников и учебных пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Учитель |  |  |  |  |
|  | - Подготовка аналитической справки по классу. - Анализ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие. |  | - Формирование заказа на консультирование. |